## Blad1
Start | Slut | Krav | Moment | Uppskattad tid | Verklig Tid
2015-03-30 | 2015-04-05 | ID 3 | Nyhetsflöde | 40h(80h)
2015-04-06 | 2015-04-12 | ID 3 | Nyhetsflöde | 40h(80h)
2015-04-13 | 2015-04-19 | ID 4 | Privat kommunikations system | 40h
2015-04-20 | 2015-04-26 | ID 1 | Registrering | 28h
2015-04-27 | 2015-05-03 | ID 2 | Inloggningssystem | 40h
2015-05-04 | 2015-05-10 | ID 6 | Online användare | 23h
2015-05-11 | 2015-05-17 | ID 9 | Admin Panel | 35h
2015-05-18 | 2015-05-24 | ID 5 | Profil | 12h
2015-05-25 | 2015-05-31 | ID 7 | Kategorisera instutioner | 17h
2015-05-01 | 2015-05-07 | ID 8 | Utseende och design | 40h