## Blad1
ID	Beskrivning	Uppgift	Status	Tider	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag	Sprint Review	Sprint Retrospective	Tommy	Sahand	Sahib	Antal timmar
1	Nyhetsflöde	Söka efter nödvändig information relaterat till implementation av nyhetsflöde.	pågår		7	20	15	12					Inga förändringar	18	20	16	54
1	Nyhetsflöde	Implementera nyhetsflöde	pågår		0	0	2	10.5					Inga förändringar	5	4	3.5
2	Uppladdningsfunktion	Implementera uppladdnings funktion för bilder kopplat till nyhetsflödet.	Ej Klar										Inga förändringar
3	Uppladdningsfunktion	Implementera uppladdnings funktion för text kopplat till nyhetsflödet.	Ej Klar										Inga förändringar
4	Data lagring	implementera databasen	pågår										Inga förändringar
5	Kommentar funktion	Implementera kommentar funktion i nyhetsflödet.	Ej Klar										Inga förändringar
6	Testfall	Testing	Ej Klar										Inga förändringar
7	Documentation	Documentera	pågår										Inga förändringar

				Verklig tid 120	113	93	76	53.5
				Idealt 120	102	84	66	48	30	12	0

	Burndown Chart