## Blad1
ID | Beskrivning | Uppgift | Status | Tider | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | Sprint Review | Sprint Retrospective | Tommy | Sahand | Sahib | Antal timmar
1 | Nyhetsflöde | Söka efter nödvändig information relaterat till implementation av nyhetsflöde. | pågår |  | 7 | 20 | 15 | 12 |  |  |  |  | Inga förändringar | 18 | 20 | 16 | 54
1 | Nyhetsflöde | Implementera nyhetsflöde | pågår |  | 0 | 0 | 2 | 10.5 |  |  |  |  | Inga förändringar | 5 | 4 | 3.5
2 | Uppladdningsfunktion | Implementera uppladdnings funktion för bilder kopplat till nyhetsflödet. | Ej Klar | [9 empty] | Inga förändringar
3 | Uppladdningsfunktion | Implementera uppladdnings funktion för text kopplat till nyhetsflödet. | Ej Klar | [9 empty] | Inga förändringar
4 | Data lagring | implementera databasen | pågår | [9 empty] | Inga förändringar
5 | Kommentar funktion | Implementera kommentar funktion i nyhetsflödet. | Ej Klar | [9 empty] | Inga förändringar
6 | Testfall | Testing | Ej Klar | [9 empty] | Inga förändringar
7 | Documentation | Documentera | pågår | [9 empty] | Inga förändringar
|  |  |  | Verklig tid 120 | 113 | 93 | 76 | 53.5
|  |  |  | Idealt 120 | 102 | 84 | 66 | 48 | 30 | 12 | 0