## Blad1
ID | Beskrivning | Uppgift | Status | Tider | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | Sprint Retrospective | Tommy | Sahand | Sahib | Antal timmar
1 | Nyhetsflöde | Söka efter nödvändig information relaterat till implementation av nyhetsflöde. | pågår |  | 7 | 20 | 15 | 12 | 3 | 2 |  | Inga förändringar | 19 | 20 | 20 | 54
1 | Nyhetsflöde | Implementera nyhetsflöde | pågår |  | 0 | 0 | 2 | 10.5 |  |  |  | Inga förändringar | 5 | 4 | 3.5 | 12.5
2 | Uppladdningsfunktion | Implementera uppladdnings funktion för bilder kopplat till nyhetsflödet. | pågår | [5 empty] | 6 | 3 | 3 | Inga förändringar | 2 | 0 | 10 | 12
3 | Uppladdningsfunktion | Implementera uppladdnings funktion för text kopplat till nyhetsflödet. | Ej Klar | [8 empty] | Inga förändringar | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Data lagring | implementera databasen | pågår | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  | Inga förändringar | 0.5 | 0 | 0.5 | 1
5 | Kommentar funktion | Implementera kommentar funktion i nyhetsflödet. | Ej Klar | [5 empty] | 4 | 5 |  | Inga förändringar | 9 | 0 | 0 | 0
6 | Testfall | Testing | pågår | [7 empty] | 4 | Inga förändringar | 2 |  | 2 | 4
7 | Documentation | Documentera | pågår |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 4 | Inga förändringar | 4 | 3 | 4 | 11
|  |  |  | Verklig tid 120 | 108 | 88 | 68 | 45.5 | 32 | 21.5 | 10.5
|  |  |  | Idealt 120 | 102 | 84 | 66 | 48 | 30 | 12 | 0
Totalt : 94.5